## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce místní komunikace ul. 8. května, Šlapanice | Doba výstavby: |  | 663 dní |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | Rekonstrukce | Začátek výstavby: |  | 2016-03-01 |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | K.Ú. Šlapanice | Konec výstavby: |  | 2017-12-23 |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 8222972 | Zpracováno dne: |  | 2016-02-20 |  | Zpracoval: | Holotík
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 629.905 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 00011VD | Geotextilie 300 g/m2, včetně montáže | m2 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
2 |  | 0116VD | Dopravní začky svislé (Alternativa) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
3 |  | 0005VD | Chránička kabelových tras PVC půlené | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.5 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
4 |  | 00013VD | Úprava pláně - Vápenná stabilizace v tl. 300 mm - alternativa | m2 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 59.2 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
5 |  | 00014VD | Poplatek za uložení zeminy | t | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.8 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
6 |  | 00010VD | Sadové úpravy - urovnání zeminy, zatravnění | m2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.255 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
7 |  | 0001VD | Liniový žlab - vpust dl. 0,5 m | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
8 |  | 0002VD | Uliční vpust D+M | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
9 |  | 0003VD | Přípojka vpusti DN 150 D+M | m | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.9 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
10 |  | 00001VD | Poplatek za uložení živičné suti | t | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125.1 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
11 |  | 00002VD | Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku | t | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386.9 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
12 |  | 00101VD | Kabelová komora 0,7/1,1 m, poklop litina D400, komplet (alternativa) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
13 |  | 00201VD | Oprava stávající studny | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
14 |  | 00202VD | Zajištění stability stožáru el. vedení | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 503.6686 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 353.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 51.1995 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
16 |  | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 300.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 41.4966 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
17 |  | 113107243R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm | m2 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 146.308 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
18 |  | 113107222R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 300.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 70.6645 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
19 |  | 113107223R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 194 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
|  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 63.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12_ | 1_ | _
21 |  | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | m3 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12_ | 1_ | _
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2008 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
|  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m | m3 | 114.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.8 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
24 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
25 |  | 58344197 | Štěrkodrtě frakce 0-63 A | T | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
27 |  | 181301111R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
|  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 703.3949 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním | m3 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
29 |  | 567132115R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm | m2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51086 | 168.5838 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
30 |  | 565171211R00 | Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm | m2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26376 | 87.0408 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
31 |  | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27994 | 331.449 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
32 |  | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm | m2 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38314 | 116.3213 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
|  | 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 45.474 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.2013 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
34 |  | 573111115R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 | m2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00753 | 2.4849 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
35 |  | 577142112R00 | Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm | m2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12966 | 42.7878 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
|  | 59 | Dlažby pozemních komunikací a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 144.6686 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36 |  | 596215040R00 | Kladení zámkové - mezerovité - dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 303.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 22.436 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
37 |  | 59245283 | Dlažba BEST BEATON 20x16,5x8 | m2 | 306.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 46.6184 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
38 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 | 29.6191 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
39 |  | 59245287 | Dlažba BEST BEATON 20x16,5x6 | m2 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 44.635 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
40 |  | 592453041 | Dlažba BEST BEATON červená pro nevidomé 20x16,5x6 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 1.36 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
|  | 81 | Potrubí z trub betonových |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.01638 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
41 |  | 817314111R00 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00273 | 0.01638 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 81_ | 8_ | _
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.806 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
42 |  | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3159 | 3.159 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _
43 |  | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2647 | 2.647 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106.6126 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
44 |  | 917762111R00 | Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 | m | 356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17733 | 63.2891 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
45 |  | 00015VD | Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N | kus | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
46 |  | 59217472 | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý | kus | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 16.904 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
47 |  | 59217480 | Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250 | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.64 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
48 |  | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10598 | 17.6669 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
49 |  | 592173060 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 šedý | kus | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 8.112 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
50 |  | 919723212R00 | Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla | m | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.000638 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
51 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
53 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
54 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice | t | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
55 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - živice | t | 125.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
56 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 2137.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
[7 empty] | Celkem: |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Rekonstrukce místní komunikace ul. 8. května, Šlapanice |  | Objednatel:
Druh stavby: | Rekonstrukce |  | Projektant:
Lokalita: | K.Ú. Šlapanice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Holotík |  | Zpracováno dne: | 2016-02-20
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0 | 629.905 | F | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 503.6686 | F | 0
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  | 0 | 12.8 | F | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  | 0 | 703.3949 | F | 0
| 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  | 0 | 45.474 | F | 0
| 59 | Dlažby pozemních komunikací a ploch |  |  | 0 | 144.6686 | F | 0
| 81 | Potrubí z trub betonových |  |  | 0 | 0.01638 | F | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  | 0 | 5.806 | F | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  | 0 | 106.6126 | F | 0
| S | Přesuny sutí |  |  | 0 | 0 | F | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Rekonstrukce místní komunikace ul. 8. května, Šlapanice |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | Rekonstrukce |  | Projektant:
Lokalita: |  | K.Ú. Šlapanice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Holotík |  | Zpracováno dne: | 2016-02-20
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Cenová soustava

## Harmonogram
Harmonogram
Název stavby: | Rekonstrukce místní komunikace ul. 8. května, Šlapanice | Doba výstavby: | 663 dní |  | Objednatel:
Druh stavby: | Rekonstrukce | Začátek výstavby: | 2016-03-01 |  | Projektant:
Lokalita: | K.Ú. Šlapanice | Konec výstavby: | 2017-12-23 |  | Zhotovitel:
JKSO: | 8222972 | Zpracováno dne: | 2016-02-20 |  | Zpracoval: | Holotík
Kód | Zkrácený popis | Nh | Zdroje | Trvání | Začátek | Konec | Rozpočet (Kč)

## Čerpání rozpočtu
Čerpání rozpočtu
Název stavby: | Rekonstrukce místní komunikace ul. 8. května, Šlapanice |  |  | Doba výstavby: | 663 dní | Objednatel:
Druh stavby: | Rekonstrukce |  |  | Začátek výstavby: | 2016-03-01 | Projektant:
Lokalita: | K.Ú. Šlapanice |  |  | Konec výstavby: | 2017-12-23 | Zhotovitel:
JKSO: | 8222972 |  |  | Zpracováno dne: | 2016-02-20 | Zpracoval: | Holotík
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Rozpočtové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč | Rozdíl v %
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  | 658648 | 0 | -658648 | -100
1 |  | 00011VD | Geotextilie 300 g/m2, včetně montáže |  | 59200 | 0 | -59200 | -100
2 |  | 0116VD | Dopravní začky svislé (Alternativa) |  | 3500 | 0 | -3500 | -100
3 |  | 0005VD | Chránička kabelových tras PVC půlené |  | 13500 | 0 | -13500 | -100
4 |  | 00013VD | Úprava pláně - Vápenná stabilizace v tl. 300 mm - alternativa |  | 236800 | 0 | -236800 | -100
5 |  | 00014VD | Poplatek za uložení zeminy |  | 6450 | 0 | -6450 | -100
6 |  | 00010VD | Sadové úpravy - urovnání zeminy, zatravnění |  | 25500 | 0 | -25500 | -100
7 |  | 0001VD | Liniový žlab - vpust dl. 0,5 m |  | 5500 | 0 | -5500 | -100
8 |  | 0002VD | Uliční vpust D+M |  | 50000 | 0 | -50000 | -100
9 |  | 0003VD | Přípojka vpusti DN 150 D+M |  | 37350 | 0 | -37350 | -100
10 |  | 00001VD | Poplatek za uložení živičné suti |  | 50040 | 0 | -50040 | -100
11 |  | 00002VD | Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku |  | 123808 | 0 | -123808 | -100
12 |  | 00101VD | Kabelová komora 0,7/1,1 m, poklop litina D400, komplet (alternativa) |  | 22000 | 0 | -22000 | -100
13 |  | 00201VD | Oprava stávající studny |  | 5000 | 0 | -5000 | -100
14 |  | 00202VD | Zajištění stability stožáru el. vedení |  | 20000 | 0 | -20000 | -100
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  | 90602.38 | 0 | -90602.38 | -100
15 |  | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých |  | 19102.71 | 0 | -19102.71 | -100
16 |  | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho |  | 11366.46 | 0 | -11366.46 | -100
17 |  | 113107243R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm |  | 26946.6 | 0 | -26946.6 | -100
18 |  | 113107222R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  | 9712.61 | 0 | -9712.61 | -100
19 |  | 113107223R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm |  | 23474 | 0 | -23474 | -100
|  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  | 9205.23 | 0 | -9205.23 | -100
20 |  | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 |  | 5217.19 | 0 | -5217.19 | -100
21 |  | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m |  | 3988.04 | 0 | -3988.04 | -100
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  | 6191.1 | 0 | -6191.1 | -100
22 |  | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 |  | 6191.1 | 0 | -6191.1 | -100
|  | 16 | Přemístění výkopku |  | 11819.7 | 0 | -11819.7 | -100
23 |  | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m |  | 11819.7 | 0 | -11819.7 | -100
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  | 5965.6 | 0 | -5965.6 | -100
24 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | 743.2 | 0 | -743.2 | -100
25 |  | 58344197 | Štěrkodrtě frakce 0-63 A |  | 5222.4 | 0 | -5222.4 | -100
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  | 14265.45 | 0 | -14265.45 | -100
26 |  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním |  | 12432 | 0 | -12432 | -100
27 |  | 181301111R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 |  | 1833.45 | 0 | -1833.45 | -100
|  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  | 549319.54 | 0 | -549319.54 | -100
28 |  | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním |  | 15454.6 | 0 | -15454.6 | -100
29 |  | 567132115R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm |  | 110216.7 | 0 | -110216.7 | -100
30 |  | 565171211R00 | Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm |  | 182820 | 0 | -182820 | -100
31 |  | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm |  | 162800 | 0 | -162800 | -100
32 |  | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm |  | 78028.24 | 0 | -78028.24 | -100
|  | 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  | 128033.4 | 0 | -128033.4 | -100
33 |  | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 |  | 4220.7 | 0 | -4220.7 | -100
34 |  | 573111115R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 |  | 22506 | 0 | -22506 | -100
35 |  | 577142112R00 | Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm |  | 101306.7 | 0 | -101306.7 | -100
|  | 59 | Dlažby pozemních komunikací a ploch |  | 378439.74 | 0 | -378439.74 | -100
36 |  | 596215040R00 | Kladení zámkové - mezerovité - dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm |  | 70738.8 | 0 | -70738.8 | -100
37 |  | 59245283 | Dlažba BEST BEATON 20x16,5x8 |  | 101327.55 | 0 | -101327.55 | -100
38 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm |  | 89574.79 | 0 | -89574.79 | -100
39 |  | 59245287 | Dlažba BEST BEATON 20x16,5x6 |  | 111318.9 | 0 | -111318.9 | -100
40 |  | 592453041 | Dlažba BEST BEATON červená pro nevidomé 20x16,5x6 |  | 5479.7 | 0 | -5479.7 | -100
|  | 81 | Potrubí z trub betonových |  | 2862 | 0 | -2862 | -100
41 |  | 817314111R00 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 |  | 2862 | 0 | -2862 | -100
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  | 19580 | 0 | -19580 | -100
42 |  | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte |  | 10080 | 0 | -10080 | -100
43 |  | 899432111R00 | Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte |  | 9500 | 0 | -9500 | -100
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  | 183250.35 | 0 | -183250.35 | -100
44 |  | 917762111R00 | Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 |  | 92440.67 | 0 | -92440.67 | -100
45 |  | 00015VD | Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N |  | 15301 | 0 | -15301 | -100
46 |  | 59217472 | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý |  | 29167.85 | 0 | -29167.85 | -100
47 |  | 59217480 | Obrubník silniční přechodový L,P 1000/150/150-250 |  | 3446.3 | 0 | -3446.3 | -100
48 |  | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou |  | 22922.92 | 0 | -22922.92 | -100
49 |  | 592173060 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 šedý |  | 15923.18 | 0 | -15923.18 | -100
50 |  | 919723212R00 | Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla |  | 682.98 | 0 | -682.98 | -100
51 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm |  | 3365.45 | 0 | -3365.45 | -100
|  | S | Přesuny sutí |  | 149218.9 | 0 | -149218.9 | -100
52 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km |  | 16056.35 | 0 | -16056.35 | -100
53 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km |  | 4139.83 | 0 | -4139.83 | -100
54 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice |  | 5191.65 | 0 | -5191.65 | -100
55 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - živice |  | 1338.57 | 0 | -1338.57 | -100
56 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný |  | 122492.5 | 0 | -122492.5 | -100

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Rekonstrukce místní komunikace ul. 8. května, Šlapanice |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | Rekonstrukce |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | K.Ú. Šlapanice |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 2016-03-01 |  | Konec výstavby: | 2017-12-23 |  | Položek: | 56
JKSO: |  | 8222972 |  | Zpracoval: | Holotík |  | Datum: | 2016-02-20
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: