## B.4 výkaz výměr
Příloha B.4 Výkaz výměr: Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu "ICEC Šlapanice"
Kapitola v projektu | CPV | Název kódu CPV | Název výkonu | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (Kč) | Celkem (Kč)
ETAPA A: Předsanační doprůzkum
5.1. |  |  | Předsanační doprůzkum |  |  |  | 0
5.1.1. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | protokolární převzetí pracoviště | hod | 8 |  | 0
5.1.2. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | evidence prací na GEOFOND | hod | 4 |  | 0
5.1.3. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | rekognoskace lokality (pasportizace HG objektů, pasportizace budov k demolici, posouzení stavu drénu Říčka) | hod | 16 |  | 0
5.1.4. | 90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | drén Říčka: regenerace tlakovou vodou, délka dílčích úseků - kopaný drén 18+32+31+33+18+5+25+31m, délka protlaku 110 m (konstrukce potrubí ocel 1x DN 300 (193 m), DN150 (193 + 132 m), 1x PVC DN 220 (110 m), mechanizace, doprava, protokol o realizaci) | bm | 303 |  | 0
5.1.5. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | zpracování projektu předsanačního doprůzkumu (budovy, zeminy pod budovami a okolí) | hod | 40 |  | 0
5.1.6. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběry vzorků stavebních konstrukcí (jádrové návrty) | ks | 30 |  | 0
5.1.7. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků zemin pod základy budov (30 - 50 cm beton) úzkoprofilovými sondami do 4 m p.t., pr. 32 - 100 mm | bm | 40 |  | 0
5.1.8. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr kontaminovaných matric (zemin a p.v.) pro laboratorní test | ks | 1 |  | 0
5.1.9. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině | ks | 50 |  | 0
5.1.10. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10 - C40 v sušině | ks | 50 |  | 0
5.1.11. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení Fenoly těkající s vodní parou v sušině | ks | 50 |  | 0
5.1.12. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatelnosti IIb, dle tab. 2.1 Vyhl. 294/2005 Sb. | ks | 5 |  | 0
5.1.13. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 4.1 př. 4 Vyhl. 294/2005 Sb. (pro recyklát) | ks | 5 |  | 0
5.1.14. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | vzorkař - manažer vzorkování odpadů a manažer vzorkování vod | hod | 40 |  | 0
5.1.15. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | měření přítomnosti volné fáze (DNAPL´s, LNAPL´s) a hladiny p.v. ve vrtech | ks | 60 |  | 0
5.1.16. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | měření přítomnosti volné fáze (DNAPL´s, LNAPL´s) a hladiny p.v. v drénu u Říčky | ks | 39 |  | 0
5.1.17. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | odpovědný řešitel - hydrogeolog, sanační geolog | hod | 20 |  | 0
5.1.18. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | řešitel - geolog | hod | 40 |  | 0
5.1.19. | 71315400-3 | Stavební dozor | stavební dozor (posouzení statiky budov odborně způsobilou osobou) | hod | 20 |  | 0
5.1.20. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | zpracování závěrečné zprávy doprůzkumu | hod | 40 |  | 0
5.1.21. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | plnění databáze SEKM | hod | 16 |  | 0
5.1.22. | 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | doprava (technika, řešitel, vzorky) | km | 1200 |  | 0
5.2. |  |  | ETAPA B: Přípravné a projekční práce
5.2.1. |  |  | Vypracování projektové dokumentace včetně projednání |  |  |  | 0
5.2.1.1. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | upřesnění plošného rozsahu zemních prací - vytyčení pracoviště | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.2. | 71320000-7 | Technické projektování | zpracování realizačního projektu sanačních prací | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.3. | 71320000-7 | Technické projektování | zpracování projektu vrtných prací - báňský úřad | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.4. | 71320000-7 | Technické projektování | zpracování stavební dokumentace - demolice a odtěžby | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.5. | 71320000-7 | Technické projektování | zpracování stavební dokumentace - přeložka IG sítí | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.6. | 71320000-7 | Technické projektování | zpracování stavební dokumentace - drén JIH | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.7. | 71320000-7 | Technické projektování | zpracování stavební dokumentace - drén Říčka (dle potřebného rozsahu) * na základě výsledků pročištění při doprůzkumu | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.8. | 71320000-7 | Technické projektování | zpracování žádostí pro povolení (vodoprávní úřad, stavební úřad, krajský úřad, územní rozhodnutí, atd.) | hod | 80 |  | 0
5.2.1.9. | 71320000-7 | Technické projektování | schválení projektů - vyřízení všech legislativních náležitostí | hod | 80 |  | 0
5.2.1.10. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | pasportizace okolních stavebních objektů | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.11. | 71250000-5 | Architektonické, technické a zeměměřičské služby | přesné vytyčeni tras inženýrských síti | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.12. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní (kolonový test) účinnosti intenzifikační technologie PAL (2 druhy) pro určení druhu a účinné koncentrace | soubor | 1 |  | 0
5.2.1.13. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní (kolonový test) účinnosti intenzifikační technologie ISCO (2 druhy) pro určení druhu a účinné koncentrace, kinetiky | soubor | 1 |  | 0
5.3. |  |  | ETAPA C: Sanace ex situ
5.3.1. |  |  | Zařízení staveniště a přípravné práce |  |  |  | 0
5.3.1.1. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | zařízení staveniště (kancelář, zázemí pracovníků, mobilní WC) - 2 x kontejner rozmeru 3 x 6 m + WC, mobilní váha, mobilní drtička | soubor | 1 |  | 0
5.3.1.2. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | vytyčení plochy pro parkování stavební mechanizace (stávající panelová plocha 1370 m2) | soubor | 1 |  | 0
5.3.1.3. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | vybudování manipulační plochy (drtička stavebních konstrukcí) se zpevněným povrchem (panelová plocha, 256 m2) | soubor | 1 |  | 0
5.3.1.4. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | vybudování mezideponie nekontaminovaného materiálu se zpevněným povrchem (panelová plocha, 1140 m2, oplocení 110 m) | soubor | 1 |  | 0
5.3.1.5. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | vytyčení a vyznačení obvodu jednotlivých prostor sanace včetně oplocení 200 m | soubor | 1 |  | 0
5.3.1.6. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | zpracování plánu dopravní logistika akce včetně schválení příslušnými orgány | soubor | 1 |  | 0
5.3.1.7. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | přeložení inženýrských sítí (elektřina 150 m, 3x sloup, voda 260 m) | soubor | 1 |  | 0
5.3.2. |  |  | Demolice stávajících objektů a nakládání se vzniklým materiálem - *maximální rozsah se započtením nejistoty v rozsahu 15% |  |  |  | 0
5.3.2.1. | 45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | demolice kovových konstrukcí vč. naložení a odstranění* | t | 230 |  | 0
5.3.2.2. | 45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | demolice nekontaminovaných dřevěných konstrukcí vč. naložení a odstranění* | t | 57.5 |  | 0
5.3.2.3. | 45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | demolice zdiva (3685 m3 * 2,0 t/m3), betonů (1827 m3 * 2,4t/m3) * | t | 13518.02 |  | 0
5.3.2.4. | 45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | drcení stavební suti a třídění druhotných surovin (kov, dřevo, jiné materiály) - mobilní drtička v místě staveniště * | t | 13805.52 |  | 0
5.3.2.5. | 90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | naložení a odvoz kontaminované stavební suti na biodegradační plochu (mimo areál) * | t | 2280.45 |  | 0
5.3.2.6. | 90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | odstranění kontaminované stavební suti uložením na biodegradační plochu (mimo areál) * | t | 2280.45 |  | 0
5.3.2.7. | 90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | odstranění dehtů (nakládka, doprava na koncové zařízení, likvidace - termická) * | t | 500 |  | 0
5.3.2.7. | 45112500-0 | Přemísťování zeminy | naložení a přemístění nekontaminovaného materiálu na mezideponii (nekontaminované zdivo, betony) v místě sanace (do 250 m)* | t | 13230.52 |  | 0
5.3.3. |  |  | Odstranění zemin nesaturované zóny - *maximální rozsah se započtením nejistoty v rozsahu 15% |  |  |  | 0
5.3.3.1. | 45112000-5 | Výkopové a zemní práce | odtěžba zemin (kolový, pásový bagr) (pod budovami 2535m2 * 4 m + okolí budov 1865 m2 * 2 m) * | m3 | 15950.5 |  | 0
5.3.3.2. | 90522100-3 | Odvoz kontaminované půdy | naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodegradační plochu (mimo areál) 15951 m3*1,8 t/m3 * | t | 28712 |  | 0
5.3.3.3. | 90522200-4 | Likvidace kontaminované půdy | odstranění kontaminovaných zemin uložením na biodegradační plochu (mimo areál )* | t | 28712 |  | 0
5.3.4. |  |  | Zásyp výkopových jam a konečná úprava terénu - *maximální rozsah se započtením nejistoty v rozsahu 15% |  |  |  | 0
5.3.4.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků zemin (prostý z výkopu, hromady) | vzorek | 60 |  | 0
5.3.4.2. | 90522000-2 | Služby vztahující se ke kontaminované půdě | laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU - materiál mezideponie | analýza | 5 |  | 0
5.3.4.3. | 90522000-2 | Služby vztahující se ke kontaminované půdě | laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 - materiál mezideponie | analýza | 5 |  | 0
5.3.4.4. | 90522000-2 | Služby vztahující se ke kontaminované půdě | laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU - materiál dovážený | analýza | 25 |  | 0
5.3.4.5. | 90522000-2 | Služby vztahující se ke kontaminované půdě | laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 - materiál dovážený | analýza | 25 |  | 0
5.3.4.6. | 45112500-0 | Přemísťování zeminy | naložení a přemístění nekontaminovaného materiálu z mezideponie do výkopů v místě sanace (do 250 m) * | t | 16446.748 |  | 0
5.3.4.7. | 45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | vážení nekontaminovaných materiálů (stavební suť + zemin z výkopů, drénu), mobilní váha, před uložením do výkopu * | t | 16446.748 |  | 0
5.3.4.8. | 45112330-7 | Rekultivace staveniště | nákup a dovoz externího inertního materiálu (kvalifikovaný odhad) vyhovuje Tab.10.1 a10.2 Vyhl. 294/2005Sb. * | m3 | 8050 |  | 0
5.3.4.9. | 45112330-7 | Rekultivace staveniště | zásyp výkopových jam a hutnění (realizace) * | m3 | 15950.5 |  | 0
5.3.4.10. | 45112330-7 | Rekultivace staveniště | nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (makadam plocha 4400 m2 * 0,50 m) * | m3 | 2530 |  | 0
5.3.4.11. | 45112330-7 | Rekultivace staveniště | nákup a dovoz materiálu na konečnou úpravu terénu (živice 1220 m3) * | m3 | 1403 |  | 0
5.3.4.12. | 45112330-7 | Rekultivace staveniště | konečná úprava povrchu výkopů (asfaltový povrch mocnost 0,1 m) k zamezení expozice a infiltrace vod * | m² | 14030 |  | 0
5.3.5. |  |  | Monitoring stavebních konstrukcí |  |  |  | 0
5.3.5.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků stavební suti - směsné vzorky při demolici objektů | vzorek | 118 |  | 0
5.3.5.2. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině | analýza | 55 |  | 0
5.3.5.3 | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10 - C40 v sušině | analýza | 55 |  | 0
5.3.5.4. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatelnosti IIb, dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. | analýza | 4 |  | 0
5.3.5.5. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 10. 1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. | analýza | 4 |  | 0
5.3.5.6. | 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | přeprava vzorků | km | 1000 |  | 0
|  |  | Monitoring při sanaci zemin nesaturované zóny |  |  |  | 0
5.3.6. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků zemin - směsných | vzorek | 617 |  | 0
5.3.6.1. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině | analýza | 170 |  | 0
5.3.6.2. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině | analýza | 170 |  | 0
5.3.6.3. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině | analýza | 170 |  | 0
5.3.6.4. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině | analýza | 80 |  | 0
5.3.6.5. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení třídy vyluhovatelnosti IIb, dle tab. 2.1 vyhlášky 294/2005 Sb. | analýza | 18 |  | 0
5.3.6.6. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení dle tab. 10. 1 a 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb. | analýza | 9 |  | 0
5.3.6.7. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | hygienický monitoring (pracovního ovzduší) 1x před, 2x v průběhu akce a 1x po skončení | cyklus | 4 |  | 0
5.3.6.8. | 71250000-5 | Výkopové a zemní práce | geodetické zaměřování výkopové jámy | soubor | 1 |  | 0
5.3.6.9. | 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | přeprava vzorků | km | 1000 |  | 0
5.3.7. |  |  | Sled a řízení sanace ex situ |  |  |  | 0
5.3.7.1. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | odpovědný řešitel | hod | 400 |  | 0
5.3.7.2 | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | samostatný řešitel | hod | 750 |  | 0
5.3.7.3. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | technolog | hod | 700 |  | 0
5.3.7.4. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | technik | hod | 1500 |  | 0
5.3.7.5. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | vzorkař (manažer vzorkování odpadů) | hod | 600 |  | 0
5.3.7.6. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | grafické a reprodukční práce | hod | 150 |  | 0
5.3.7.7. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | zpracování záznamu do databáze SEKM | hod | 80 |  | 0
5.3.7.8. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | zpracování etapové zprávy ze sanace ex situ | hod | 60 |  | 0
5.3.7.9. | 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | přeprava osob a zařízení | km | 5000 |  | 0
5.4. |  |  | ETAPA D: Sanace in situ
5.4.1. |  |  | Instalace sanačních objektů - vrty |  |  |  | 0
5.4.1.1. | 76300000-6 | vrtné práce | vyhloubení a vystrojení vrtů (napjatá zvodeň - vrtný průměr 400, výstroj 200 mm, perforace, kalník, bentonitové těsnění, jílové těsnění, cementace 0,5 m, plynotěsné zhlaví příruba DN 200), hloubka 10 m, 10 ks | bm | 100 |  | 0
5.4.1.2. | 76300000-6 | vrtné práce | vyhloubení a vystrojení vrtů (FREATICKÁ zvodeň - vrtný průměr 400, výstroj 200 mm, perforace, kalník, bentonitové těsnění, jílové těsnění, cementace 0,5 m, plynotěsné zhlaví příruba DN 200), hloubka 6 m, 10 ks | bm | 60 |  | 0
5.4.1.3. | 76300000-6 | vrtné práce | šachtice nových vrtů (betonová skruž 600 mm * 500 mm *75 mm s víkem) včetně usazení, doprava | ks | 20 |  | 0
5.4.1.4. | 76300000-6 | vrtné práce | vyhloubení a vystrojení monitorovacích vrtů (napjatá zvodeň - vrtný průměr 200, výstroj 100 mm, perforace, kalník, bentonitové těsnění, jílové těsnění, cementace 0,5 m, hloubka 10 m, nadzení zhlaví 3 ks (vrty MS3B, HP4B, HP-5B) | bm | 30 |  | 0
5.4.1.5. | 76300000-6 | vrtné práce | vyhloubení a vystrojení monitorovacích vrtů (freatická zvodeň - vrtný průměr 200, výstroj 100 mm, perforace, kalník, bentonitové těsnění, jílové těsnění, cementace 0,5 m, hloubka 6 m, nadzení zhlaví 3 ks (vrty MS3A, HP4A, HP-5A) | bm | 18 |  | 0
5.4.2. |  |  | Instalace sanačních objektů - drén JIH |  |  |  | 0
5.4.2.1. | 45112000-5 | Výkopové a zemní práce | vyhloubení sanační drenáže do hloubky 8,5 m p.t., délka 121 m, šíře 1 m, včetně zajištění pažení výkopu | m3 | 1030 |  | 0
5.4.2.2. | 45112500-0 | Přemísťování zeminy | naložení a přemístění nekontaminovaných zemin na mezideponii v místě sanace (do 250 m) ( 25% celku 1030) 257 m3 * 1,8 t/m3 | t | 463 |  | 0
5.4.2.3 | 90522100-3 | Odvoz kontaminované půdy | naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodegradační plochu mimo areál, (75% celku) 772 m3*1,8 t/m3 | t | 1390 |  | 0
5.4.2.4. | 90522200-4 | Likvidace kontaminované půdy | odstranění kontaminovaných zemin uložením na biodegradační plochu (mimo areál) | t | 1390 |  | 0
5.4.2.5. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | instalace drenážního potrubí DN 300 mm, HDPE - PN10, příprava perforace, doprava | bm | 154 |  | 0
5.4.2.6. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | instalace drenážního potrubí DN 150 mm, HDPE - PN10, příprava perforace, doprava | bm | 275 |  | 0
5.4.2.7. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 2,4 m, šířka 1m, délka 121 m. (napjatá zvodeň), doprava | m3 | 294 |  | 0
5.4.2.8. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 0,7 m, šířka 1m, délka 121 m. (freatická zvodeň), doprava | m3 | 85 |  | 0
5.4.2.9. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | bentonit, mocnost 0,5 m, šířka 1m, délka 121 m.(mezi zvodněmi), doprava | m3 | 60.5 |  | 0
5.4.2.10. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | jíl, mocnost 3,2 m, šířka 1m, délka 121 m.(mezi zvodněmi) a mocnost 1,7 m *121 m2 (k povrchu), doprava | m3 | 593 |  | 0
5.4.2.11. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | revizní šachty pr. 1000 mm * 500mm * 80 mm, beton s víkem, usazení, doprava | šachta | 4 |  | 0
5.4.2.12. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | osazení čerpadly jímacích šachtic | ks | 3 |  | 0
5.4.2.13. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků zemin - směsných 1 vz/ 100 m3 | vzorek | 10 |  | 0
5.4.2.14. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině | analýza | 10 |  | 0
5.4.2.15. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině | analýza | 10 |  | 0
5.4.2.16. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině | analýza | 10 |  | 0
5.4.3. |  |  | Instalace sanačních objektů - obnova drénu Říčka (kopaný drén 193 m, protlak v délce 110 m) - maximální rozsah |  |  |  | 0
5.4.3.1. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | oplocení - demontáž stávajícího oplocení, opětovná montáž | bm | 90 |  | 0
5.4.3.2. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | dočasné zatrubnění povrchového toku v délce 250m, PVC DN 1000, po dobu výstavby | bm | 250 |  | 0
5.4.3.3. | 45112000-5 | Výkopové a zemní práce | vyhloubení sanační drenáže do hloubky 7,0 m p.t., délka úseků 18+32+31+33+18+5+25+31m, šíře 1 m, včetně pažení výkopu | m3 | 1351 |  | 0
5.4.3.4. | 45112500-0 | Přemísťování zeminy | naložení a přemístění nekontaminovaných zemin na mezideponii v místě sanace (do 250 m) (25% z celku 1351 m3) | t | 607.95 |  | 0
5.4.3.5. | 90522100-3 | Odvoz kontaminované půdy | naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodegradační plochu (mimo areál) 1014 m3 * 1,8 t/m3 (75% z celku 1351 m3) | t | 1825.2 |  | 0
5.4.3.6. | 90522200-4 | Likvidace kontaminované půdy | odstranění kontaminovaných zemin uložením na biodegradační plochu (mimo areál) | t | 1825 |  | 0
5.4.3.7. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | instalace drenážního potrubí DN 300 mm, PEHD, příprava perforace, doprava | bm | 256 |  | 0
5.4.3.8. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | instalace drenážního potrubí DN 2*150 mm, PEHD, příprava perforace, doprava | bm | 461 |  | 0
5.4.3.9. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 1,0 m, šířka 1m, délka 193 m. (napjatá zvodeň), doprava | m3 | 193 |  | 0
5.4.3.10. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | drenážní štěrk, fr. 16-32, mocnost 1,0 m, šířka 1m, délka 132 m. (freatická zvodeň), doprava | m3 | 132 |  | 0
5.4.3.11. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | bentonit, mocnost 0,5 m, šířka 1m, délka 193 m (mezi zvodněmi), doprava | m3 | 97 |  | 0
5.4.3.12. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | jíl, mocnost 2,5 m, šířka 1m, délka 193 m (mezi zvodněmi) a mocnost 2,0 m *193 m2 (k povrchu), doprava | m3 | 869 |  | 0
5.4.3.13. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | doprava vrtné soupravy pro realizaci protlaků | soubor | 1 |  | 0
5.4.3.14. | 45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště | zpevněné plochy pro stavební mechanizaci pro protlak | m2 | 150 |  | 0
5.4.3.15. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | řízený protlak z PEHD DN 300 (délka 110 m) + signalizační vodič | bm | 110 |  | 0
5.4.3.16. | 90522100-3 | Odvoz kontaminované půdy | naložení a odvoz kontaminovaných zemin na biodegradační plochu (mimo areál) z protlaku | m3 | 10 |  | 0
5.4.3.17. | 90522200-4 | Likvidace kontaminované půdy | odstranění kontaminovaných zemin uložením na biodegradační plochu (mimo areál) | t | 18 |  | 0
5.4.3.18. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | instalace drenážního potrubí DN 300 mm v protlaku, PEHD, příprava perforace, doprava | bm | 110 |  | 0
5.4.3.19. | 45112000-5 | Výkopové a zemní práce | vyhloubení šachtice pro napojení svislého potrubí k drén protlaku + zapažení + napojení revizního potrubí | ks | 1 |  | 0
5.4.3.20. | 90733800-2 | Drenáž podzemních vod | revizní šachty pr. 1000 mm * 500mm * 80 mm, beton s víkem, usazení, doprava | šachta | 10 |  | 0
5.4.3.21. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | osazení čerpadly jímacích šachtic | ks | 10 |  | 0
5.4.4. |  |  | Instalace a demontáž sanační technologie |  |  |  | 0
5.4.4.1. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | instalace čerpací techniky včetně revizí (osazení 20 ks vrtů) | soubor | 20 |  | 0
5.4.4.2. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | instalace sanační jednotky (dekontaminační stanice gravitační odlučovače, sorpční odlučovače (fibroil), tlakové filtry s aktivním uhlí, stripovací věže, filtry vzdušnin - viz specifikace v PP) včetně revizí, doprava, zapojení | soubor | 1 |  | 0
5.4.4.3. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | instalace potrubních a kabelových rozvodů | bm | 2000 |  | 0
5.4.4.4. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | instalace aplikačního centra - zastřešený sklad s bezpečnostní vanou proti úniku látek (skladování PAL, ISCO - týdenní spotřeba) | soubor | 1 |  | 0
5.4.4.5. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | demontáž nadzemních částí sanační technologie (dekontaminační stanice, nadzemní rozvody), doprava | soubor | 1 |  | 0
5.4.5. |  |  | Provoz dekontaminační stanice |  |  |  | 0
5.4.5.1. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Provoz dekontaminační technologie vč. spotřeby el. energie | měsíc | 55 |  | 0
5.4.5.2. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Zasakování předčištěných vod do podzemních vod | měsíc | 55 |  | 0
5.4.5.3. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Sorpční materiály pro provoz dekontaminační stanice (aktivní uhlí, fibroil) | měsíc | 55 |  | 0
5.1.5.4 | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Výměna sorbentů aj. materiálů dekontaminační stanice | měsíc | 55 |  | 0
5.4.6. |  |  | Provoz sanačního systému |  |  |  | 0
5.4.6.1. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Stavební čerpání ze sanačního výkopu a okolí (HG vrty) (srážkové vody) | měsíc | 4 |  | 0
5.4.6.2. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Stavební čerpání ze sanačního výkopu a okolí (HG vrty) - drén JIH | měsíc | 3 |  | 0
5.4.6.3. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Stavební čerpání ze sanačního výkopu - drén Říčka | měsíc | 3 |  | 0
5.4.6.4. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Sanační čerpání HG vrtů (výběr 10 ks z 20 ks) | měsíc | 55 |  | 0
5.4.6.5. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Sanační čerpání drénu u Říčky | měsíc | 55 |  | 0
5.4.6.6. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Sanační čerpání drénu JIH | měsíc | 55 |  | 0
5.4.6.7. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Sběr fáze z objektů drénů a vrtů | měsíc | 55 |  | 0
5.4.6.8. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Intenzifikační technologie - aplikace PAL | měsíc | 35 |  | 0
5.4.6.9. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Intenzifikační technologie - nákup a dovoz PAL | kg | 92000 |  | 0
5.4.6.10. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Intenzifikační technologie - aplikace ISCO | měsíc | 20 |  | 0
5.4.6.11. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Intenzifikační technologie - nákup a dovoz činidel pro ISCO | kg | 169000 |  | 0
5.4.6.12. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Likvidace odloučených dehtů (nakládka, doprava na koncové zažízení, likvidace-termická) | t | 300 |  | 0
5.4.6.13. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | Likvidace kontaminovaných sorbentů aj. materiálů dekontaminační stanice včteně nakládky, dopravy a likvidace | t | 80 |  | 0
5.4.7. |  |  | Monitoring sanace in situ |  |  |  | 0
5.4.7.1. |  |  | Monitoring čerpaných objektů (14 objektů, 1x/2 měsíce)
5.4.7.1.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidací vod v místě) | ks | 420 |  | 0
5.4.7.1.2. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách | ks | 420 |  | 0
5.4.7.1.3. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách | ks | 420 |  | 0
5.4.7.1.4. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách | ks | 420 |  | 0
5.4.7.1.5. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách | ks | 420 |  | 0
5.4.7.2. |  |  | Monitoring pozorovacích objektů (30 objektů, kvartálně)
5.4.7.2.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidací vod v místě) | ks | 600 |  | 0
5.4.7.2.2. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách | ks | 600 |  | 0
5.4.7.2.3. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách | ks | 600 |  | 0
5.4.7.2.4. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách | ks | 600 |  | 0
5.4.7.2.5. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách | ks | 600 |  | 0
5.4.7.3. |  |  | Monitoring povrchových vod (3 objekty, měsíčně)
5.4.7.3.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků povrchové vody (staticky) | ks | 300 |  | 0
5.4.7.3.2. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách | ks | 300 |  | 0
5.4.7.3.3. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách | ks | 300 |  | 0
5.4.7.3.4. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách | ks | 300 |  | 0
5.4.7.3.5. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách | ks | 300 |  | 0
5.4.7.4. |  |  | Technologický monitoring sanace in situ - sanační stanice
5.4.7.4.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků ze sanační stanice (vstup a výstup měsíčně vody včetně vzdušnin) | ks | 120 |  | 0
5.4.7.4.2. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách | ks | 120 |  | 0
5.4.7.4.3. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách | ks | 120 |  | 0
5.4.7.4.4. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách | ks | 120 |  | 0
5.4.7.4.5. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách | ks | 120 |  | 0
5.4.7.4.6. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza TOL ve vzduchu (SKC trubička - výstupy vzduchových filtrů 2 ks měsíčně) | ks | 120 |  | 0
5.4.7.5. |  |  | Technologický monitoring sanace in situ - intenzifikační technologie
5.4.7.5.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | monitoring intenzifikační technologie - koncentrace PAL (typ stanovení dle použitého PAL) | ks | 800 |  | 0
5.4.7.5.2. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | monitoring intenzifikační technologie - koncentrace oxidantu (typ stanovení dle druhu ISCO) | ks | 400 |  | 0
5.4.7.5.3. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | monitoring F-CH parametrů vod (teplota, OPR, vodivost, pH, O2) | ks | 1650 |  | 0
5.4.7.5.4. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | stanovení ZCHR ve vodách (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Ferozp., Mnrozp., Cl-, HCO3-, SO42-, PO43-, NH4+, NO3-, NO2-, CHSKCr, KNK4,5, ZNK 8,3, CO2 volný, CO2 vázaný, CO2 agresivní) | ks | 100 |  | 0
5.4.7.5.5. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | onsite monitoring (teplota, hladiny p.v.) aplikační vrty technologie PAL a ISCO - (6 osazených vrtů datalogerem, vyhodnocení) | měsíc | 55 |  | 0
5.4.7.6. |  |  | Technologický monitoring sanace in situ - hydraulická sanace
5.4.7.6.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | monitoring čerpaných vrtů a zasakovaného množství | ks | 1650 |  | 0
5.4.7.6.2. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | monitoring hladin ve vrtech a povrch. toku (provozní, kvartální) | ks | 1800 |  | 0
5.4.7.6.3. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | monitoirng množství odloučeného kontaminantu ve fázi | ks | 220 |  | 0
5.4.7.6.4. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | měření mocnosti fáze ve vrtech areálu (cca 50 vrtů), (provozní, kvartální) | ks | 1800 |  | 0
5.4.7.6.5. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | provozní měření TOL ve vzduchu dekontaminační stanice, PID | ks | 1650 |  | 0
5.4.8. |  |  | Likvidace vrtného jádra z nových HG vrtů |  |  |  | 0
5.4.8.1. | 90522100-3 | Odvoz kontaminované půdy | odvoz kontaminovaného vrtného jádra (zemin) | t | 39 |  | 0
5.4.8.2. | 90522200-4 | Likvidace kontaminované půdy | uložení vrtného jádra (zemin) na skládku | t | 39 |  | 0
5.4.9. |  |  | Likvidace nepotřebných vrtů po skončení sanace |  |  |  | 0
5.4.9.1. | 45111100-9 | Demoliční práce | odkopání vrtů (1x1x1m) | m3 | 50 |  | 0
5.4.9.2. | 45111100-9 | Demoliční práce | likvidace zhlaví (50 ks) | ks | 50 |  | 0
5.4.9.3. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | tamponáž vrtů - tříděné kamenivo (mocnost zvodnění) - (50 ks) | m3 | 20 |  | 0
5.4.9.4. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | tamponáž vrtů - jílocementová zálivka (mocnost 0,5 m) - (50 ks) | m3 | 5 |  | 0
5.4.9.5. | 90733900-3 | Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod | zpětný zához stvolu vrtu - jílovitá zemina + cementace 0,5 m z povrchu - 50 ks | m3 | 20 |  | 0
5.4.9.6. | 45112330-7 | Rekultivace staveniště | obnova plochy (beton) 50 x 1 m2 | m2 | 50 |  | 0
5.4.9.7. | 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | doprava techniky | km | 500 |  | 0
5.4.9.8. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | technická zpráva z likvidace vrtů (příloha závěrečné zprávy sanace) | zpráva | 1 |  | 0
5.4.10. |  |  | Geodetické práce - sanace in situ |  |  |  | 0
5.4.10.1. | 71250000-5 | Architektonické, technické a zeměměřičské služby | Geodetické zaměření - drénu JIH (120 m) | soubor | 1 |  | 0
5.4.10.2. | 71250000-5 | Architektonické, technické a zeměměřičské služby | Geodetické zaměření - drénu Říčka (250 m) | soubor | 1 |  | 0
5.4.10.3. | 71250000-5 | Architektonické, technické a zeměměřičské služby | Geodetické zaměření - nových i starých vrtů (pro konstrukci hyps a hydroizopiez) | ks | 70 |  | 0
5.4.10.4. | 71250000-5 | Architektonické, technické a zeměměřičské služby | Geodetická zpráva | ks | 1 |  | 0
5.4.10.5. | 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | Doprava geodetické skupiny | km | 400 |  | 0
5.4.11. |  |  | Sled a řízení sanace in situ |  |  |  | 0
5.4.11.1 | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | geologická dokumentace nových monitorovacích vrtů | bm | 160 |  | 0
5.4.11.2. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | geologický dozor - likvidace nepotřebných vrtů (50 ks) | hod | 16 |  | 0
5.4.11.3. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | průběžné vyhodnocování výsledků prací | hod. | 500 |  | 0
5.4.11.4. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | zpracování podkladů pro kontrolní dny | hod. | 240 |  | 0
5.4.11.5. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | odpovědný řešitel | hod | 2500 |  | 0
5.4.11.6. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | samostatný řešitel | hod | 3000 |  | 0
5.4.11.7. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | technolog - sanační čerpání, promývání, PAL, ISCO | hod | 2500 |  | 0
5.4.11.8. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | technik - obsluha, aplikace, drobné opravy | hod | 5000 |  | 0
5.4.11.9. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | vzorkař (manažer vzorkování vod a odpadů) | hod | 2000 |  | 0
5.4.11.10. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | grafické a reprodukční práce | hod | 1000 |  | 0
5.4.11.11. | 74742100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů | závěrečná zpráva sanace horninového prostředí "in situ" | soubor | 1 |  | 0
5.4.11.12. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | zpracování záznamu do databáze SEKM | hod | 40 |  | 0
5.4.11.13. | 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | přeprava osob a zařízení | km | 5000 |  | 0
5.5. |  |  | Prokázání dosažení sílových parametrů nápravných opatření
5.5.1. |  |  | Závěrečný monitoring (50 objektů, 1 kolo) - podzemní vody |  |  |  | 0
5.5.1.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků podzemní vody (dynamicky s likvidací vod v místě) | ks | 50 |  | 0
5.5.1.2. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení C10-C40 ve vodách | ks | 50 |  | 0
5.5.1.3. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení PAU dle MP MŽP ve vodách | ks | 50 |  | 0
5.5.1.4. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení Fenoly těkající s vodní parou ve vodách | ks | 50 |  | 0
5.5.1.5. | 90733700-1 | Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod | laboratorní analýza pro stanovení BTEX ve vodách | ks | 50 |  | 0
5.5.2. |  |  | Závěrečný monitoring zemin sanace - nesaturované zóny |  |  |  | 0
5.5.2.1. | 90740000-6 | Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace | odběr vzorků zemin - směsných | vzorek | 200 |  | 0
5.5.2.2. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu PAU dle MP MŽP v sušině | analýza | 50 |  | 0
5.5.2.3. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu C10-C40 v sušině | analýza | 50 |  | 0
5.5.2.4. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu fenolového indexu v sušině | analýza | 50 |  | 0
5.5.2.5. | 71610000-7 | Testování a analýza složení a čistoty | laboratorní analýzy na stanovení obsahu BTEX v sušině | analýza | 50 |  | 0
5.5.2.6. | 60140000-1 | Nepravidelná osobní doprava | přeprava vzorků | km | 200 |  | 0
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0