Technická specifikace k veřejné zakázce

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC – Šlapanice – Supervize sanačních prací

# ZPůsob realizace kontrolní činnosti

Základní cíle a úkoly supervize

V souladu s vymezením veřejné zakázky „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC – Šlapanice“ bude supervizní činnost zaměřena na racionální vedení sanačních prací, na jejich soulad s platnou legislativou a realizačním projektem, kontrolu čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem prací. Rozsah sanačních prací je definován projektovou dokumentací zpracovanou společností EPS biotechnology, s.r.o., leden 2018. Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.

Náplň supervizní činnosti je stručně charakterizována takto:

- průběžná fyzická kontrola prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska věcného a technického souladu s projektem,

- průběžná kontrola časového průběhu prací,

- průběžná kontrola průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů projektu a správnosti fakturace,

- aktivní účast na kontrolních dnech,

- kontrola reprezentativnosti monitoringu a sledování parametrů sanace, které budou prováděny dodavatelem sanace – tento dílčí úkol bude zajišťován fyzickou kontrolou správnosti vzorkování prováděného dodavatelem sanace,

- provádění supervizního vzorkování zejména se zaměřením na ověření shody výsledků provedených analýz,

- spolupráce s pracovníky TDI a koordinátora BOZP a manažerem projektu,

- zpracování stanovisek k realizačnímu projektu předsanačního doprůzkumu a k realizačnímu projektu nápravného opatření,

- zpracování stanovisek k závěrečné zprávě předsanačního doprůzkumu, k etapové zprávě ze sanace ex situ, k závěrečné zprávě ze sanace in situ.

- zpracování etapové zprávy supervize po ukončení sanace ex situ, zpracování závěrečné zprávy supervize po ukončení sanace in situ,

- zpracování podkladů pro kontrolní dny

- zpracování záznamu SEKM po vydání etapové a závěrečné zprávy supervize.

Rozsah prací je definován položkovým rozpočtem v příloze č. 3 Zadávací dokumentace.

Supervize musí sledovat tyto další cíle:

-	identifikace rezerv a možné minimalizace vynakládaných finančních prostředků,

- kontrola dodržování podmínek vydaných správních rozhodnutí a legislativních požadavků,

-	včasná identifikace rizika odchylek od cílů nápravných opatření, resp. jejich nedosažení,

-	identifikace a indikace potenciálních konfliktů a selhání v procesu sanace.

Veškeré práce budou provedeny odborně podle příslušných obecných právních předpisů.

Místo plnění

Místem plnění je areál bývalého ICEC Šlapanice a sídlo/provozovna vítězného uchazeče.

- Specifikace prací supervizního dohledu

Naplňování cílů supervize bude zajišťováno dále uvedenými základními druhy aktivit supervizního týmu, které tvoří vzájemně provázaný komplex ve vazbě na jednotlivé druhy plánovaných sanačních prací.

### Specifikace činností supervize ve vazbě na druhy sanačních prací

### ( Přípravná a úvodní fáze supervize (etapa A a B)

-	zpracování prováděcího projektu supervize,

-	rekognoskace lokality,

-	rešerše a analýza vstupních podkladů: Analýza rizik, projektová dokumentace, Závazné stanovisko MŽP, Rozhodnutí ČIŽP atd.)

- dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými subjekty (dodavatel sanačních prací, TDI, koordinátor BOZP, zadavatel, manažer projektu),

- stanovisko k realizačnímu projektu předsanačního doprůzkumu,

- úvodní prověrka vzorkovacích postupů, nakládání se vzorky a analytických metod dodavatele sanace a jejich sjednocení s postupy supervize

-	supervizní kontrola předsanačního doprůzkumu a při realizaci regenerace drénu Říčka,

-	provedení kontrolních odběrů vzorků stavebních konstrukcí a zemin, laboratorní analýzy

-	stanovisko k závěrečné zprávě předsanačního doprůzkumu

### ( Průběžná technická kontrolní činnost všech sanačních prací (etapy C a D)

-	fyzická (inženýrská) kontrola způsobu a provádění všech sanačních prací, výstavby a funkce systémů z hlediska kvality, objemů a z hlediska věcného a technického souladu s projektem sanace

- kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace

- kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu

- dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů

- kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v Závazném stanovisku MŽP a v rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze strany realizátora sanace

- kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány (např. stavební povolení)

- kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací

- stanovisko k realizačnímu projektu sanačních prací

-	provedení kontrolních odběrů vzorků, laboratorní analýzy

- stanovisko ke zprávě sanace ex situ a ke zprávě sanace in situ

- zpracování zprávy supervize k sanaci ex situ a k sanaci in situ

### (   Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace

-	kontrola a odsouhlasení souladu fakturace s realizačními rozpočty

-	kontrola a odsouhlasení souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na základě konfrontace faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle zjištění z kontrolní činnosti)

- 	kontrola souladu fakturace s finančním harmonogramem.

### (   Nezávislá kontrola naplňování cílů sanace

Základním konečným cílem nápravných je redukce kontaminační zátěže horninového prostředí. Kritériem je zde dosažení sanačních limitů koncentrací škodlivin v zeminách, podzemní vodě podle Závazného stanoviska MŽP a Rozhodnutí ČIŽP a redukce bilančního množství kontaminace.

Při supervizi bude kladen důraz na nezávislé hodnocení časového vývoje kontaminace a na nezávislé bilanční hodnocení odtěžovaných kontaminantů, ve vztahu ke zbytkové kontamina- ci horninového prostředí, ve vztahu k odtěžovaným nosným médiím, ve vztahu k nákladům (měrné náklady sanace) a vývoj těchto nákladů v čase.

Základem pro toto hodnocení bude využití dat sanačního vzorkování realizátora sanace, to však bude doplněno nezávislým supervizním vzorkováním pro získání reprezentativnějšího obrazu plošného vývoje znečištění.

# SYSTÉM Komunikace a reporting

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém procesu sanace je základní podmínkou naplňování cílů supervizního dohledu. Komunikace bude zajišťována jednak účastí na kontrolních dnech a dalších jednáních.

V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí z prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace.

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem:

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně:

- 	při pravidelných kontrolních dnech akce

- 	při jednáních, která dle potřeby iniciují obě strany.

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných dokumentů:

- 	podklady pro kontrolní dny,

- 	průběžně zasílaná stanoviska k dokumentaci dodavatele sanace (projekty, zprávy),

- 	stanoviska k fakturaci dodavatelů,

- 	dílčí zpráva hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění v rámci sanace ex situ,

- 	závěrečná supervizní zpráva hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních zjištění v rámci sanace in situ, v závěrečné zprávě supervize budou zhodnoceny výsledky sanace a splnění cílových parametrů nápravného opatření

Systém komunikace supervizora s dodavatelem sanace, s TDI, koordinátorem BOZP popřípadě s orgány státní správy:

Systém komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn prostřednictvím:

- 	pravidelných kontrolních dnů akce,

- 	podle potřeby fakturačních dnů,

- 	operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,

- dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími subjekty,

- písemnými vyjádřeními.

Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, popř. terénních kontrol a šetření za účasti dodavatele sanace, zadavatele a případně dalších subjektů.

Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro fakturační dny), budou předávány buď na výše uvedených jednáních, nebo průběžně. Všechny dokumenty budou dodávány v originále.

Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci zakázky.