## Stavební rozpočet
Slepý rozpočet - výkaz výměr
Název stavby: |  |  | ZPEVNĚNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠLAPANICE - BEDŘICHOVICE | Doba výstavby: |  | 579 dní |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | SO 101-SO 104, SO 701 | Začátek výstavby: |  | 2017-05-01 |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | K.Ú. Šlapanice, Bedřichovice | Konec výstavby: |  | 2018-11-30 |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 8222972 | Zpracováno dne: |  | 2017-02-28 |  | Zpracoval: | Holotík
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1391.131 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 00011VD | Geotextilie 350 g/m2, včetně montáže | m2 | 2210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
2 |  | 0116VD | Dopravní začky svislé | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
3 |  | 0005VD | Chránička kabelových tras PVC 125 půlené | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
4 |  | 00013VD | Úprava pláně - Vápenná stabilizace v tl. 300 mm s přídav.vápna do 4% | m2 | 2210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 110.545 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
5 |  | 00014VD | Poplatek za uložení zeminy | t | 1234.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1234.9 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
6 |  | 00010VD | Sadové úpravy - urovnání zeminy, zatravnění | m2 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.916 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
7 |  |  | položka zrušena |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
8 |  | 00001VD | Poplatek za uložení živičné suti | t | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.6 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
9 |  | 00002VD | Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku | t | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
10 |  | 00203VD | Drenáž PVC DN 150, komplet D+M | m | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.7 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
11 |  | 00202VD | Pročištění vodoteče | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
12 |  | 00201VD | Stranový posun kabelů | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.5 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
13 |  | 00217VD | Odstranění stávajícího oplocení vč. bran a branek, komplet | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.1 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
14 |  | 00210VD | Oplocení drátěné (PVC povrch) výšky 1,8 m, ocel sloupky, komplet D+M | m | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.1 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
15 |  | 00101VD | Ocelová branka s drátěným pletivem š. 1,0 m, klika, zámek, komplet D+M | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
16 |  | 00205VD | Ocelová brana s drátěnýmpletivem š. 2,5 m, klika, zámek, komplet D+M | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
17 |  | 00211VD | Očištění a vyspravení bet krytu mostku v tl. 50 mm - komplaet D+M | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1.6 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
18 |  | 00212VD | Ocelové zábradlí h=1,10 m, pozink, komplet D+M | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.27 |  | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0_ | 0_ | _
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.2991 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | 113107243R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 4.424 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
20 |  | 113107222R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 5.875 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
21 |  | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
22 |  | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0001 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
23 |  | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
24 |  | 112101102R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
25 |  | 112201102R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 11_ | 1_ | _
|  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12_ | 1_ | _
27 |  | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | m3 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12_ | 1_ | _
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
28 |  | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2008 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
29 |  | 131101110R00 | Hloubení nezapaž. jam, rýh hor.2 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13_ | 1_ | _
|  | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
30 |  | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m | m3 | 671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16_ | 1_ | _
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 201.3 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
32 |  | 58344197 | Štěrkodrtě frakce 32-63 A | T | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201.3 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17_ | 1_ | _
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 2210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
34 |  | 181301111R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
35 |  | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 | m2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 18_ | 1_ | _
|  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1561.1605 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
36 |  | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním | m3 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
37 |  | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm | m2 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38314 | 322.987 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
38 |  | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 1131.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 | 419.6714 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
39 |  | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 1079.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46166 | 498.1773 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
40 |  | 565151111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm | m2 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18463 | 174.8446 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
41 |  | 565310012R00 | Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.6 cm, zle nahradit podkl. Vrstvou ACP 22S 50/70, po zhutnění tl 6 cm | m2 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 135.45 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
42 |  | 564782111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm - krajská | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71644 | 10.0302 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56_ | 5_ | _
|  | 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 270.5061 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
43 |  | 573111112R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 | m2 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00601 | 5.427 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
44 |  | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2 | m2 | 2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 1.7062 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
45 |  | 577151113R00 | Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm | m2 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15559 | 140.4978 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
46 |  | 577141112R00 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm | m2 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12966 | 122.788 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
47 |  | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - krajská | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00854 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
48 |  | 573111111R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 - krajská | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00561 | 0.07854 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 57_ | 5_ | _
|  | 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.6125 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
49 |  | 594111111R00 | Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm | m2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 18.9 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
50 |  | 58380750 | Kámen lomový upravený regulační tl. 20 cm | T | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
51 |  | 599632111R00 | Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením | m2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14607 | 5.1124 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 59_ | 5_ | _
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.4475 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
52 |  | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43094 | 3.4475 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 89_ | 8_ | _
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 204.8976 |  |  |  | 0 | HS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
53 |  | 917762111R00 | Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17733 | 3.1919 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
54 |  | 00015VD | Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N | kus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
55 |  | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10598 | 127.5999 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
56 |  | 592173060 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 šedý | kus | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 58.368 | RTS II / 2014 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
57 |  | 919723212R00 | Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla | m | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.000354 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
58 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
59 |  | 919411121R00 | Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7374 | 15.7374 | RTS II / 2014 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 91_ | 9_ | _
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
60 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
61 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
62 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice | t | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
63 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - živice | t | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
64 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 3682.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2014 | 5 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | S_ | 9_ | _
[7 empty] | Celkem: |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | ZPEVNĚNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠLAPANICE - BEDŘICHOVICE |  | Objednatel:
Druh stavby: | SO 101-SO 104, SO 701 |  | Projektant:
Lokalita: | K.Ú. Šlapanice, Bedřichovice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Holotík |  | Zpracováno dne: | 2017-02-28
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0 | 1396.031 | F | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | 0 | 10.2991 | F | 0
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  | 0 | 201.3 | F | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | 0 | 0 | F | 0
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  | 0 | 1561.1605 | F | 0
| 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  | 0 | 270.5061 | F | 0
| 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  |  | 0 | 36.6125 | F | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  | 0 | 3.4475 | F | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  | 0 | 204.8976 | F | 0
| S | Přesuny sutí |  |  | 0 | 0 | F | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | ZPEVNĚNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠLAPANICE - BEDŘICHOVICE |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | SO 101-SO 104, SO 701 |  | Projektant:
Lokalita: |  | K.Ú. Šlapanice, Bedřichovice |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Holotík |  | Zpracováno dne: | 2017-02-28
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství | Cenová soustava

## Harmonogram
Harmonogram
Název stavby: | ZPEVNĚNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠLAPANICE - BEDŘICHOVICE | Doba výstavby: | 579 dní |  | Objednatel:
Druh stavby: | SO 101-SO 104, SO 701 | Začátek výstavby: | 2017-05-01 |  | Projektant:
Lokalita: | K.Ú. Šlapanice, Bedřichovice | Konec výstavby: | 2018-11-30 |  | Zhotovitel:
JKSO: | 8222972 | Zpracováno dne: | 2017-02-28 |  | Zpracoval: | Holotík
Kód | Zkrácený popis | Nh | Zdroje | Trvání | Začátek | Konec | Rozpočet (Kč)

## Čerpání rozpočtu
Čerpání rozpočtu
Název stavby: | ZPEVNĚNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠLAPANICE - BEDŘICHOVICE |  |  | Doba výstavby: | 579 dní | Objednatel:
Druh stavby: | SO 101-SO 104, SO 701 |  |  | Začátek výstavby: | 2017-05-01 | Projektant:
Lokalita: | K.Ú. Šlapanice, Bedřichovice |  |  | Konec výstavby: | 2018-11-30 | Zhotovitel:
JKSO: | 8222972 |  |  | Zpracováno dne: | 2017-02-28 | Zpracoval: | Holotík
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Rozpočtové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč | Rozdíl v %
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  | 1331470 | 0 | -1331470 | -100
1 |  | 00011VD | Geotextilie 350 g/m2, včetně montáže |  | 110545 | 0 | -110545 | -100
2 |  | 0116VD | Dopravní začky svislé |  | 10500 | 0 | -10500 | -100
3 |  | 0005VD | Chránička kabelových tras PVC 125 půlené |  | 15000 | 0 | -15000 | -100
4 |  | 00013VD | Úprava pláně - Vápenná stabilizace v tl. 300 mm - alternativa |  | 442180 | 0 | -442180 | -100
5 |  | 00014VD | Poplatek za uložení zeminy |  | 308725 | 0 | -308725 | -100
6 |  | 00010VD | Sadové úpravy - urovnání zeminy, zatravnění |  | 45800 | 0 | -45800 | -100
7 |  | 0002VD | Uliční vpust D+M |  | 100000 | 0 | -100000 | -100
8 |  | 00001VD | Poplatek za uložení živičné suti |  | 1840 | 0 | -1840 | -100
9 |  | 00002VD | Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku |  | 2880 | 0 | -2880 | -100
10 |  | 00203VD | Drenáž PVC DN 150, komplet D+M |  | 18500 | 0 | -18500 | -100
11 |  | 00202VD | Pročištění vodoteče |  | 16000 | 0 | -16000 | -100
12 |  | 00201VD | Stranový posun kabelů |  | 55000 | 0 | -55000 | -100
13 |  | 00217VD | Odstranění stávajícího oplocení vč. bran a branek, komplet |  | 20500 | 0 | -20500 | -100
14 |  | 00210VD | Oplocení drátěné (PVC povrch) výšky 1,8 m, ocel sloupky, komplet D+M |  | 82000 | 0 | -82000 | -100
15 |  | 00101VD | Ocelová branka s drátěným pletivem š. 1,0 m, klika, zámek, komplet D+M |  | 15000 | 0 | -15000 | -100
16 |  | 00205VD | Ocelová brana s drátěnýmpletivem š. 2,5 m, klika, zámek, komplet D+M |  | 20000 | 0 | -20000 | -100
17 |  | 00211VD | Očištění a vyspravení bet krytu mostku v tl. 50 mm - komplaet D+M |  | 40000 | 0 | -40000 | -100
18 |  | 00212VD | Ocelové zábradlí h=1,10 m, pozink, komplet D+M |  | 27000 | 0 | -27000 | -100
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce |  | 3948.05 | 0 | -3948.05 | -100
19 |  | 113107243R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm |  | 814.8 | 0 | -814.8 | -100
20 |  | 113107222R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm |  | 807.5 | 0 | -807.5 | -100
21 |  | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm |  | 360.02 | 0 | -360.02 | -100
22 |  | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm |  | 396.02 | 0 | -396.02 | -100
23 |  | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 |  | 782.2 | 0 | -782.2 | -100
24 |  | 112101102R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm |  | 323.01 | 0 | -323.01 | -100
25 |  | 112201102R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm |  | 464.5 | 0 | -464.5 | -100
|  | 12 | Odkopávky a prokopávky |  | 61887.64 | 0 | -61887.64 | -100
26 |  | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 |  | 56286.36 | 0 | -56286.36 | -100
27 |  | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m |  | 5601.28 | 0 | -5601.28 | -100
|  | 13 | Hloubené vykopávky |  | 92974.23 | 0 | -92974.23 | -100
28 |  | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 |  | 64204 | 0 | -64204 | -100
29 |  | 131101110R00 | Hloubení nezapaž. jam, rýh hor.2 do 50 m3, STROJNĚ |  | 28770.23 | 0 | -28770.23 | -100
|  | 16 | Přemístění výkopku |  | 69531.3 | 0 | -69531.3 | -100
30 |  | 162401102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m |  | 69531.3 | 0 | -69531.3 | -100
|  | 17 | Konstrukce ze zemin |  | 92535.2 | 0 | -92535.2 | -100
31 |  | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | 10404.8 | 0 | -10404.8 | -100
32 |  | 58344197 | Štěrkodrtě frakce 32-63 A |  | 82130.4 | 0 | -82130.4 | -100
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  | 44601.58 | 0 | -44601.58 | -100
33 |  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním |  | 23214.45 | 0 | -23214.45 | -100
34 |  | 181301111R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 |  | 6586.04 | 0 | -6586.04 | -100
35 |  | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 |  | 14801.09 | 0 | -14801.09 | -100
|  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  | 1208608.98 | 0 | -1208608.98 | -100
36 |  | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním |  | 31494.4 | 0 | -31494.4 | -100
37 |  | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm |  | 216659.43 | 0 | -216659.43 | -100
38 |  | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm |  | 202026.3 | 0 | -202026.3 | -100
39 |  | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm |  | 235783.35 | 0 | -235783.35 | -100
40 |  | 565151111R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm |  | 408157 | 0 | -408157 | -100
41 |  | 565310012R00 | Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.6 cm |  | 109714.5 | 0 | -109714.5 | -100
42 |  | 564782111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm - krajská |  | 4774 | 0 | -4774 | -100
|  | 57 | Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |  | 727492.32 | 0 | -727492.32 | -100
43 |  | 573111112R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 |  | 26719.77 | 0 | -26719.77 | -100
44 |  | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,8 kg/m2 |  | 35773.63 | 0 | -35773.63 | -100
45 |  | 577151113R00 | Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm |  | 335464.5 | 0 | -335464.5 | -100
46 |  | 577141112R00 | Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm |  | 329082.5 | 0 | -329082.5 | -100
47 |  | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - krajská |  | 179.06 | 0 | -179.06 | -100
48 |  | 573111111R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 - krajská |  | 272.86 | 0 | -272.86 | -100
|  | 59 | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch |  | 43218 | 0 | -43218 | -100
49 |  | 594111111R00 | Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm |  | 23100 | 0 | -23100 | -100
50 |  | 58380750 | Kámen lomový upravený regulační tl. 20 cm |  | 11403 | 0 | -11403 | -100
51 |  | 599632111R00 | Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením |  | 8715 | 0 | -8715 | -100
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  | 14184.08 | 0 | -14184.08 | -100
52 |  | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu |  | 14184.08 | 0 | -14184.08 | -100
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  | 306882.06 | 0 | -306882.06 | -100
53 |  | 917762111R00 | Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 |  | 4662.18 | 0 | -4662.18 | -100
54 |  | 00015VD | Nájezdový obrubník ABO 100/15/15 N |  | 2090 | 0 | -2090 | -100
55 |  | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou |  | 165562.04 | 0 | -165562.04 | -100
56 |  | 592173060 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 šedý |  | 114571.52 | 0 | -114571.52 | -100
57 |  | 919723212R00 | Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla |  | 378.96 | 0 | -378.96 | -100
58 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm |  | 1867.35 | 0 | -1867.35 | -100
59 |  | 919411121R00 | Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 60-80 cm |  | 17750.01 | 0 | -17750.01 | -100
|  | S | Přesuny sutí |  | 212147.1 | 0 | -212147.1 | -100
60 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km |  | 373.5 | 0 | -373.5 | -100
61 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km |  | 385.2 | 0 | -385.2 | -100
62 |  | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice |  | 190.9 | 0 | -190.9 | -100
63 |  | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - živice |  | 196.88 | 0 | -196.88 | -100
64 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný |  | 211000.62 | 0 | -211000.62 | -100

## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | ZPEVNĚNÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ŠLAPANICE - BEDŘICHOVICE |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | SO 101-SO 104, SO 701 |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | K.Ú. Šlapanice, Bedřichovice |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 2017-05-01 |  | Konec výstavby: | 2018-11-30 |  | Položek: | 64
JKSO: |  | 8222972 |  | Zpracoval: | Holotík |  | Datum: | 2017-02-28
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: